## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 170634 C UL. ROLNEJ
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,558
2 d.1 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 558 * 5,5 * 0,2 = 613,800
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
3 d.2 | D-03.02.01 | Wykopy celem ułożenia drenażu | m3 | (150 + 120) * 0,5 * 1,5 = 202,500
4 d.2 | D-03.02.01 | Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm 5 szt po 6 mb każda | m | 30,000
5 d.2 | D-03.02.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. - 300 mm | m | 150,000
6 d.2 | D-03.02.01 | Remont istniejącej sieci melioracyjnej | m | 120,000
7 d.2 | D-03.02.01 | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę | m3 | (150 + 120) * 0,5 * 1,5 = 202,500
8 d.2 | D-03.02.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | m3 | (150 + 120) * 0,5 * 1,5 = 202,500
9 d.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 4,000
10 d.2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 4,000
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
11 d.3 | D-04.01.01 | Koryta gł. 20 cm wykonywane z przemieszczeniem urobku pod nawierzchnię poboczy | m2 | 5,5 * 558 = 3 069,000
12 d.3 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 5,5 * 558 = 3 069,000
13 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 5,3 * 558 = 2 957,400
14 d.3 | D-05.03.05B | Wykonanie wartswy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100 kg/m2 | Mg | 558 * 5,2 * 0,100 = 290,160
4 |  | Roboty wykończeniowe
15 d.4 | D-06.03.01A | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 558 * 2 * 0,75 = 837,000
16 d.4 | D-06.03.01A | Wykonanie umocnienia poboczy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 558 * 2 * 0,75 = 837,000
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto