## Sheet6
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D– 01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,326
2 d.1 | D - 02.00.01 D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 1,5 * 1326 + 36 * 23 = 2 817,000
3 d.1 | D- 01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w | szt. | 1,000
4 d.1 | D - 02.00.01 D - 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | m3 | 1,5 * 1326 * 0,1 * 0,3 = 59,670
5 d.1 | D.03.01.02 | Przepusty rurowe pod drogą - o średnicy 80 cm | m | 10,000
6 d.1 | D.03.01.02 | Przepusty rurowe pod drogą - o średnicy 60 cm | m | 10 + 10 = 20,000
7 d.1 | D- 06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 3 * 4,0 = 12,000
Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
8 d.2 | D- 04.01.01 | Koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni | m2 | 1 * 1326 + 170 = 1 496,000
9 d.2 | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 * 1326 + 170 = 1 496,000
10 d.2 | D- 04.04.00 D- 04.04.02 | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 1 * 1326 + 170 = 1 496,000
11 d.2 | D- 04.04.00 D- 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 1326 * 5,2 + 170 = 7 065,200
12 d.1 | D- 04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 1326 * 5 + 170 = 6 800,000
13 d.1 | D– 05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1326 * 5 + 170 = 6 800,000
Razem dział: Roboty przy nawierzchni jezdni
14 d.3 | D- 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 36 * 23 = 828,000
15 d.3 | D - 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami średnicy 30 cm | m | 36 * 6 = 216,000
16 d.3 | D- 06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 36 * 3,0 = 108,000
17 d.3 | D- 04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 36 * 23 = 828,000
18 d.3 | D- 04.04.00 D- 04.04.02 | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 36 * 23 = 828,000
19 d.3 | D- 04.04.00 D- 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 63 * 23 = 1 449,000
20 d.3 | D– 05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 36 * 23 = 828,000
Razem dział: Roboty przy nawierzchni zjazdów
4 |  | Roboty wykończeniowe
21 d.4 | D - 02.00.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 1326 * 2 * 0,75 = 1 989,000
22 d.4 | D – 06.03.01a | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 1326 * 2 * 0,75 = 1 989,000
23 d.4 | D- 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 1326 * 2 = 2 652,000
Razem dział: Roboty wykończeniowe
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

## Sheet7
Kosztorys inwestorski uproszczony
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
18 d.3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 36 * 23 = 828,000 | 20,90 | 17 305,20
19 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 63 * 23 = 1 449,000 | 12,44 | 18 025,56
20 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 36 * 23 = 828,000 | 33,74 | 27 936,72
Razem dział: Roboty przy nawierzchni zjazdów | [5 empty] | 90 624,60
4 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 65 418,21
21 d.4 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 1326 * 2 * 0,75 = 1 989,000 | 2,75 | 5 469,75
22 d.4 | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 1326 * 2 * 0,75 = 1 989,000 | 20,98 | 41 729,22
23 d.4 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 1326 * 2 = 2 652,000 | 6,87 | 18 219,24
Razem dział: Roboty wykończeniowe | [5 empty] | 65 418,21
Kosztorys netto 731 896,09
VAT 23 % 168 336,1
Kosztorys brutto 900 232,19
- 7 -
Norma Expert Wersja: 5.4.200.4 Nr seryjny: 3034 Użytkownik: AMT