## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIAŁOWIEŻYN – KŁOKOCK NR 170522 C ETAP II
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D– 01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,943
2 d.1 | D– 01.01.01A | Inwentaryzacja powkonawcza | km | 0,943
3 d.1 | D- 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm | szt. | 3,000
4 d.1 | D- 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników | ha | 0,010
5 d.1 | D - 02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku | m3 | 943 * 6,5 * 0,2 + 680 * 0,2 = 1 361,900
6 d.1 | D - 02.00.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; | m3 | 600,000
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
7 d.2 | D - 02.00.01 | Wykopy wyk.na odkład | m3 | 30 * 0,5 * 1,5 = 22,500
8 d.2 | D - 02.00.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | m | 30,000
9 d.2 | D - 02.03.01 | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wyknawcę | m3 | 30 * 0,5 * 1,5 = 22,500
10 d.2 | D - 02.03.01 | Zagęszczenie ubijakami warstwami grubości do 30 cm | m3 | 30 * 0,5 * 1,5 = 22,500
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
11 d.3 | D- 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni | m2 | 943 * 6,5 = 6 129,500
12 d.3 | D- 04.01.01 | Rury ochronne | m | 90,000
13 d.3 | D- 04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 943 * 6,5 = 6 129,500
14 d.3 | D- 04.04.02 | Warstwa dolna zkruszywa łamanego niezwiazanego gr. 15 cm | m2 | 943 * 5,2 = 4 903,600
15 d.3 | D- 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 943 * 5,1 = 4 809,300
16 d.3 | D- 04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 943 * 5,1 = 4 809,300
17 d.3 | D– 05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 943 * 5,1 = 4 809,300
18 d.3 | D- 04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 943 * 5,00 = 4 715,000
19 d.3 | D– 05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 943 * 5 = 4 715,000
4 |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów
20 d.4 | D- 04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów | m2 | 34 * 20 = 680,000
21 d.4 | D- 04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 34 * 20 = 680,000
22 d.4 | D- 04.04.02 | Warstwa dolna zkruszywa łamanego kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 34 * 20 = 680,000
23 d.4 | D- 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 34 * 20 = 680,000
24 d.4 | D– 05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 34 * 20 = 680,000
5 |  | Roboty wykończeniowe
25 d.5 | D- 06.04.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 943 * 2 * 1 = 1 886,000
26 d.5 | D – 06.03.01a | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 943 * 2 * 0,75 = 1 414,500
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto