## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: „MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ NR. 170537C OŚMIAŁOWO – MALISZEWO ETAP 1”.
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,986
2 d.1 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod drogą - rury PEHD o średnicy 60 cm wraz wykonaniem niezbędnych robót ziemnych | m | 18,000
3 d.1 | D-03.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2 * 4,0 = 8,000
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
4 d.2 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 4 * 9 * 0,8 = 28,800
5 d.2 | D-03.02.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | m | 4 * 9 = 36,000
6 d.2 | D-03.02.01 | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m | szt. | 6,000
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
7 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5,2 * 986 + 20 = 5 147,200
8 d.3 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm | m2 | 5,0 * 986 + 20 = 4 950,000
9 d.3 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 5,0 * 986 + 20 = 4 950,000
10 d.3 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m2 | 5,0 * 986 + 20 = 4 950,000
4 |  | Roboty wykończeniowe
11 d.4 | D-05.01.04a | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 986 * 2 * 0,75 = 1 479,000
12 d.4 | D-05.01.04a | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 986 * 2 * 0,75 = 1 479,000
13 d.4 | D-05.01.04a | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 986 * 2 = 1 972,000
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto