## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: „MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ NR. 170537C OŚMIAŁOWO – MALISZEWO ETAP 2”.
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,477
2 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
2 d.2 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5,2 * 477 + 20 = 2 500,400
3 d.2 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11 mm | m2 | 5,1 * 477 + 20 = 2 452,700
4 d.2 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm | m2 | 5,0 * 477 + 20 = 2 405,000
5 d.2 | D-05.03.08a | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm | m2 | 5,0 * 477 + 20 = 2 405,000
3 |  | Roboty wykończeniowe
6 d.3 | D-05.01.04a | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 477 * 2 * 0,75 = 715,500
7 d.3 | D-05.01.04a | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 477 * 2 * 0,75 = 715,500
8 d.3 | D-05.01.04a | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 477 * 2 = 954,000
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto