## Sheet
|  | Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski | [31 empty] | ul. Zimowa 18 87-800 Włocławek
Kosztorys Inwestorski
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
|  | 45000000-7 | [15 empty] | Roboty budowlane
| NAZWA INWESTYCJI: | [18 empty] | Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C ETAP IV
|  | ADRES INWESTYCJI: | [17 empty] | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI GMINA LIPNO
GMINA LIPNO
INWESTOR:
|  | ADRES INWESTORA: | [17 empty] | UL. MICKIEWICZA 29 87-600 LIPNO
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Przybylski
|  | DATA OPRACOWANIA: | [16 empty] | 2019-03-27
|  | Stawka roboczogodziny | [15 empty] | 18,00 zł
|  | POZIOM CEN: | [15 empty] | I KWARTAŁ 2019R NARZUTY ŚREDNIE SEKOCENBUD I ROZPOZNANIE RYNKU
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
|  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | [37 empty] | 484 153,74 zł
|  | PODATEK VAT: | [37 empty] | 111 355,36 zł
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: | [37 empty] | 595 509,10 zł
|  | SŁOWNIE: | [15 empty] | pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć i 10/100 zł
[10 empty] | WYKONAWCA: | [30 empty] | INWESTOR:
Strona Tytułowa | [64 empty] | 1
Spis treści | [64 empty] | 2
Ogólna charakterystyka obiektu | [64 empty] | 3
Tabela elementów scalonych | [64 empty] | 4
Przedmiar | [64 empty] | 5
1 Roboty przygotowawcze | [64 empty] | 5
2 Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [64 empty] | 5
3 Roboty przy nawierzchni jezdni | [64 empty] | 5
4 Roboty przy nawierzchni zjazdów | [64 empty] | 6
5 Roboty wykończeniowe | [64 empty] | 6
Kosztorys inwestorski uproszczony | [64 empty] | 7
1 Roboty przygotowawcze | [64 empty] | 7
2 Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [64 empty] | 7
3 Roboty przy nawierzchni jezdni | [64 empty] | 7
4 Roboty przy nawierzchni zjazdów | [64 empty] | 8
5 Roboty wykończeniowe | [64 empty] | 8
Podsumowanie | [64 empty] | 8
Zestawienie robocizny | [64 empty] | 9
Zestawienie materiałów | [64 empty] | 9
Zestawienie sprzętu | [64 empty] | 9
Zestawienie pozycji kosztorysu | [64 empty] | 11
Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). OPRACOWANO NA PODSTAWIE: ·Projektu Budowlanego ·Ilości na podstawie programu AC licencja nr 391-82332627 dla KOB MOTYLES. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE ·Ceny czynników produkcji M, S i R określono na podstawie wydawnictwa sekocenbud 1 kwartał 2019 oraz informacji producentów i dostawców uwzględnieniem stawek rynkowych. ·Wskaźniki cenotwórcze wg określono na podstawie wydawnictwa sekocenbud 1 kwartał 2019 dla województwa Kujawsko - Pomorskiego uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku. Katalogi KNNR w drugiej kolejności katalogi KNR i katalogi branżowe
Tabela elementów scalonych
Lp. | [7 empty] | Nazwa | [12 empty] | Robocizna |  |  |  | Materiały | [5 empty] | Sprzęt | [6 empty] | Kp | [7 empty] | Z | [7 empty] | Razem | [9 empty] | Udział %
1 | [7 empty] | Roboty przygotowawcze | [12 empty] | 4 784,78 |  |  |  | 10,27 | [5 empty] | 31 310,67 | [6 empty] | 23 642,67 | [7 empty] | 6 452,38 | [7 empty] | 66 200,77 | [9 empty] | 11,12%
2 | [7 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [12 empty] | 303,12 |  |  |  | 496,90 | [5 empty] | 189,49 | [6 empty] | 322,82 | [7 empty] | 88,13 | [7 empty] | 1 400,46 | [9 empty] | 0,24%
3 | [7 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni | [12 empty] | 37 587,96 |  |  |  | 194 761,50 | [5 empty] | 48 538,68 | [6 empty] | 56 412,43 | [7 empty] | 15 396,56 | [7 empty] | 352 697,13 | [9 empty] | 59,23%
4 | [7 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów | [12 empty] | 2 680,84 |  |  |  | 19 516,32 | [5 empty] | 2 359,60 | [6 empty] | 3 301,11 | [7 empty] | 900,73 | [7 empty] | 28 758,60 | [9 empty] | 4,83%
5 | [7 empty] | Roboty wykończeniowe | [12 empty] | 8 154,02 |  |  |  | 15 583,62 | [5 empty] | 2 484,46 | [6 empty] | 6 971,97 | [7 empty] | 1 902,71 | [7 empty] | 35 096,78 | [9 empty] | 5,89%
[8 empty] | Kosztorys netto | [12 empty] | 53 510,72 |  |  |  | 230 368,61 | [5 empty] | 84 882,90 | [6 empty] | 90 651,00 | [7 empty] | 24 740,51 | [7 empty] | 484 153,74 | [9 empty] | 81,30%
[8 empty] | VAT 23 % | [45 empty] | 111 355,36 | [9 empty] | 18,70%
[8 empty] | Kosztorys brutto | [45 empty] | 595 509,10 | [9 empty] | 100,00%
Słownie: | [11 empty] | pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć i 10/100 zł
Przedmiar
Lp. | [6 empty] | Podstawa | [7 empty] | Opis i Wyliczenia | [29 empty] | j.m. | [5 empty] | Poszcz. | [10 empty] | Razem
PRZEDMIAR:
1 | [14 empty] | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | [6 empty] | KNNR 1 0111-01 | [7 empty] | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | [29 empty] | km
[15 empty] | 0,522 | [29 empty] | km | [5 empty] | 0,522
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 0,522
2 d.1 | [6 empty] | KNNR 1 0202-01 | [7 empty] | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | [29 empty] | m3
[15 empty] | 6,5 * 522 * 0,3 + 10 * 20 * 0,3 | [29 empty] | m3 | [5 empty] | 1 077,900
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 1 077,900
3 d.1 | [6 empty] | KNNR 1 0402-03 | [7 empty] | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | [29 empty] | m3
[15 empty] | 522 * 2 * 0,3 | [29 empty] | m3 | [5 empty] | 313,200
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 313,200
2 | [14 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
4 d.2 | [6 empty] | KNNR 1 0210-01 | [7 empty] | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [29 empty] | m3
[15 empty] | 36 * 0,5 * 1,5 | [29 empty] | m3 | [5 empty] | 27,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 27,000
5 d.2 | [6 empty] | KNR 2-28 0703-05 | [7 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | [29 empty] | m
[15 empty] | 24 | [29 empty] | m | [5 empty] | 24,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 24,000
6 d.2 | [6 empty] | KNR 2-28 0703-04 | [7 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm | [29 empty] | m
[15 empty] | 12 | [29 empty] | m | [5 empty] | 12,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 12,000
7 d.2 | [6 empty] | KNR 2-01 0230-01 | [7 empty] | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wyknawcę | [29 empty] | m3
[15 empty] | 36 * 0,5 * 1,5 | [29 empty] | m3 | [5 empty] | 27,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 27,000
8 d.2 | [6 empty] | KNR 2-01 0236-01 | [7 empty] | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [29 empty] | m3
[15 empty] | 36 * 0,5 * 1,5 | [29 empty] | m3 | [5 empty] | 27,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 27,000
3 | [14 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni
9 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 0102-02 | [7 empty] | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy | [29 empty] | m2
[15 empty] | 6,5 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 3 393,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 3 393,000
10 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 0113-01 | [7 empty] | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,3 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 766,600
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 766,600
11 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 0113-04 | [7 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,2 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 714,400
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 714,400
12 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 1005-07 | [7 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,1 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 662,200
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 662,200
13 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 0308-01 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,1 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 662,200
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 662,200
14 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 1005-07 | [7 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,1 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 662,200
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 662,200
15 d.3 | [6 empty] | KNNR 6 0309-02 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75 | [29 empty] | m2
[15 empty] | 5,0 * 522 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 2 610,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2 610,000
4 | [14 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów
16 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0605-06 | [7 empty] | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm | [29 empty] | m
[15 empty] | 10 * 9 | [29 empty] | m | [5 empty] | 90,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 90,000
17 d.4 | [6 empty] | KNR-W 2-01 0516-04 | [7 empty] | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | [29 empty] | m2
[15 empty] | 10 * 2 * 3,0 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 60,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 60,000
18 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0101-02 | [7 empty] | Koryta wykonywane gł. 20cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 10 * 20 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 200,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 200,000
19 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0106-05 | [7 empty] | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 200 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 200,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 200,000
20 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0113-01 | [7 empty] | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 200 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 200,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 200,000
21 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0113-04 | [7 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [29 empty] | m2
[15 empty] | 200 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 200,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 200,000
22 d.4 | [6 empty] | KNNR 6 0309-02 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | [29 empty] | m2
[15 empty] | 200 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 200,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 200,000
5 | [14 empty] | Roboty wykończeniowe
23 d.5 | [6 empty] | KNNR 1 0503-03 | [7 empty] | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [29 empty] | m2
[15 empty] | 522 * 2 * 0,75 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 783,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 783,000
24 d.5 | [6 empty] | KNNR 6 0113-06 | [7 empty] | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | [29 empty] | m2
[15 empty] | 522 * 2 * 0,75 | [29 empty] | m2 | [5 empty] | 783,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 783,000
25 d.5 | [6 empty] | KNNR 6 1302-02 | [7 empty] | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | [29 empty] | m
[15 empty] | 522 * 2 | [29 empty] | m | [5 empty] | 1 044,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 1 044,000
26 d.5 | [6 empty] | KNNR 6 0702-01 | [7 empty] | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [29 empty] | szt.
[15 empty] | 4 | [29 empty] | szt. | [5 empty] | 4,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 4,000
27 d.5 | [6 empty] | KNNR 6 0702-05 | [7 empty] | Pionowe znaki drogowe -E | [29 empty] | szt.
[15 empty] | 2 | [29 empty] | szt. | [5 empty] | 2,000
[51 empty] | RAZEM | [10 empty] | 2,000
Kosztorys inwestorski uproszczony
Lp. | [8 empty] | Podstawa | [7 empty] | Opis | [18 empty] | j.m. |  |  | Ilość | [10 empty] | Cena jedn. | [8 empty] | Wartość
KOSZTORYS:
1 | [16 empty] | Roboty przygotowawcze | [41 empty] | 66 200,77
1 d.1 | [8 empty] | KNNR 1 0111-01 | [7 empty] | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | [18 empty] | km |  |  | 0,522 | [10 empty] | 1 994,60 | [8 empty] | 1 041,18
2 d.1 | [8 empty] | KNNR 1 0202-01 | [7 empty] | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | [18 empty] | m3 |  |  | 6,5 * 522 * 0,3 + 10 * 20 * 0,3 = 1 077,900 | [10 empty] | 53,66 | [8 empty] | 57 840,11
3 d.1 | [8 empty] | KNNR 1 0402-03 | [7 empty] | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | [18 empty] | m3 |  |  | 522 * 2 * 0,3 = 313,200 | [10 empty] | 23,37 | [8 empty] | 7 319,48
Razem dział: Roboty przygotowawcze | [58 empty] | 66 200,77
2 | [16 empty] | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [41 empty] | 1 400,46
4 d.2 | [8 empty] | KNNR 1 0210-01 | [7 empty] | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [18 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000 | [10 empty] | 15,52 | [8 empty] | 419,04
5 d.2 | [8 empty] | KNR 2-28 0703-05 | [7 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | [18 empty] | m |  |  | 24,000 | [10 empty] | 22,82 | [8 empty] | 547,68
6 d.2 | [8 empty] | KNR 2-28 0703-04 | [7 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm | [18 empty] | m |  |  | 12,000 | [10 empty] | 19,81 | [8 empty] | 237,72
7 d.2 | [8 empty] | KNR 2-01 0230-01 | [7 empty] | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wyknawcę | [18 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000 | [10 empty] | 1,89 | [8 empty] | 51,03
8 d.2 | [8 empty] | KNR 2-01 0236-01 | [7 empty] | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [18 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000 | [10 empty] | 5,37 | [8 empty] | 144,99
Razem dział: Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych | [58 empty] | 1 400,46
3 | [16 empty] | Roboty przy nawierzchni jezdni | [41 empty] | 352 697,13
9 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 0102-02 | [7 empty] | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy | [18 empty] | m2 |  |  | 6,5 * 522 = 3 393,000 | [10 empty] | 20,66 | [8 empty] | 70 099,38
10 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 0113-01 | [7 empty] | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | [18 empty] | m2 |  |  | 5,3 * 522 = 2 766,600 | [10 empty] | 25,75 | [8 empty] | 71 239,95
11 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 0113-04 | [7 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [18 empty] | m2 |  |  | 5,2 * 522 = 2 714,400 | [10 empty] | 15,30 | [8 empty] | 41 530,32
12 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 1005-07 | [7 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [18 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200 | [10 empty] | 4,54 | [8 empty] | 12 086,39
13 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 0308-01 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [18 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200 | [10 empty] | 26,82 | [8 empty] | 71 400,20
14 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 1005-07 | [7 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [18 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200 | [10 empty] | 4,54 | [8 empty] | 12 086,39
15 d.3 | [8 empty] | KNNR 6 0309-02 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75 | [18 empty] | m2 |  |  | 5,0 * 522 = 2 610,000 | [10 empty] | 28,45 | [8 empty] | 74 254,50
Razem dział: Roboty przy nawierzchni jezdni | [58 empty] | 352 697,13
Kosztorys inwestorski uproszczony
Lp. | [8 empty] | Podstawa | [7 empty] | Opis | [18 empty] | j.m. |  |  | Ilość | [10 empty] | Cena jedn. | [8 empty] | Wartość
4 | [16 empty] | Roboty przy nawierzchni zjazdów | [41 empty] | 28 758,60
16 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0605-06 | [7 empty] | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm | [18 empty] | m |  |  | 10 * 9 = 90,000 | [10 empty] | 82,34 | [8 empty] | 7 410,60
17 d.4 | [8 empty] | KNR-W 2-01 0516-04 | [7 empty] | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | [18 empty] | m2 |  |  | 10 * 2 * 3,0 = 60,000 | [10 empty] | 67,50 | [8 empty] | 4 050,00
18 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0101-02 | [7 empty] | Koryta wykonywane gł. 20cm | [18 empty] | m2 |  |  | 10 * 20 = 200,000 | [10 empty] | 2,82 | [8 empty] | 564,00
19 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0106-05 | [7 empty] | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [18 empty] | m2 |  |  | 200,000 | [10 empty] | 4,69 | [8 empty] | 938,00
20 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0113-01 | [7 empty] | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [18 empty] | m2 |  |  | 200,000 | [10 empty] | 25,75 | [8 empty] | 5 150,00
21 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0113-04 | [7 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [18 empty] | m2 |  |  | 200,000 | [10 empty] | 15,30 | [8 empty] | 3 060,00
22 d.4 | [8 empty] | KNNR 6 0309-02 | [7 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | [18 empty] | m2 |  |  | 200,000 | [10 empty] | 37,93 | [8 empty] | 7 586,00
Razem dział: Roboty przy nawierzchni zjazdów | [58 empty] | 28 758,60
5 | [16 empty] | Roboty wykończeniowe | [41 empty] | 35 096,78
23 d.5 | [8 empty] | KNNR 1 0503-03 | [7 empty] | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [18 empty] | m2 |  |  | 522 * 2 * 0,75 = 783,000 | [10 empty] | 4,13 | [8 empty] | 3 233,79
24 d.5 | [8 empty] | KNNR 6 0113-06 | [7 empty] | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | [18 empty] | m2 |  |  | 522 * 2 * 0,75 = 783,000 | [10 empty] | 25,79 | [8 empty] | 20 193,57
25 d.5 | [8 empty] | KNNR 6 1302-02 | [7 empty] | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | [18 empty] | m |  |  | 522 * 2 = 1 044,000 | [10 empty] | 10,30 | [8 empty] | 10 753,20
26 d.5 | [8 empty] | KNNR 6 0702-01 | [7 empty] | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [18 empty] | szt. |  |  | 4,000 | [10 empty] | 104,59 | [8 empty] | 418,36
27 d.5 | [8 empty] | KNNR 6 0702-05 | [7 empty] | Pionowe znaki drogowe -E | [18 empty] | szt. |  |  | 2,000 | [10 empty] | 248,93 | [8 empty] | 497,86
Razem dział: Roboty wykończeniowe | [58 empty] | 35 096,78
Kosztorys netto 484 153,74
VAT 23 % 111 355,36
Kosztorys brutto 595 509,10
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
[22 empty] | Razem | [7 empty] | Robocizna | [12 empty] | Materiały | [13 empty] | Sprzęt
Koszty bezpośrednie | [21 empty] | 368 762,23 | [7 empty] | 53 510,72 | [12 empty] | 230 368,61 | [13 empty] | 84 882,90
Koszty pośrednie [Kp] 65,5%R+65,5%S | [21 empty] | 90 651,00 | [7 empty] | 35 049,52 | [26 empty] | 55 601,48
RAZEM | [21 empty] | 459 413,23 | [7 empty] | 88 560,24 | [12 empty] | 230 368,61 | [13 empty] | 140 484,38
Zysk [Z] 10,8% (R+Kp(R))+10,8% (S+Kp(S)) | [21 empty] | 24 740,51 | [7 empty] | 9 565,53 | [26 empty] | 15 174,98
RAZEM | [21 empty] | 484 153,74 | [7 empty] | 98 125,77 | [12 empty] | 230 368,61 | [13 empty] | 155 659,36
VAT 23 % (R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)) | [21 empty] | 111 355,36
RAZEM | [21 empty] | 595 509,10
[47 empty] | OGÓŁEM | [8 empty] | 595 509,10
Słownie: | [10 empty] | pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć i 10/100 zł
Zestawienie robocizny
Lp. |  |  | Nazwa | [25 empty] | j.m. |  | Ilość | [12 empty] | Cena jedn. | [13 empty] | Wartość
1 |  |  | robocizna | [25 empty] | r-g |  | 2 972,7800 | [12 empty] | 18,00 | [13 empty] | 53 510,72
RAZEM | [57 empty] | 53 510,72
Słownie: | [12 empty] | pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć i 72/100 zł
Zestawienie materiałów
Lp. |  |  |  | Nazwa | [18 empty] | j.m. |  |  | Ilość | [6 empty] | Il inw. | [8 empty] | Il wyk. | [10 empty] | Cena jedn. | [9 empty] | Wartość
1 |  |  |  | słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów | [18 empty] | m3 |  |  | 0,0574 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 0,0574 | [10 empty] | 178,77 | [9 empty] | 10,27
2 |  |  |  | piasek | [18 empty] | t |  |  | 65,7386 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 65,7386 | [10 empty] | 10,61 | [9 empty] | 697,45
3 |  |  |  | woda | [18 empty] | m3 |  |  | 81,2892 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 81,2892 | [10 empty] | 3,56 | [9 empty] | 286,49
4 |  |  |  | materiały pomocnicze | [18 empty] | zł | [9 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 463,0800 | [20 empty] | 463,08
5 |  |  |  | tłuczeń kamienny | [18 empty] | t |  |  | 34,0000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 34,0000 | [10 empty] | 58,36 | [9 empty] | 1 984,20
6 |  |  |  | asfalt drogowy | [18 empty] | t |  |  | 2,7154 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 2,7154 | [10 empty] | 2 196,27 | [9 empty] | 5 963,32
7 |  |  |  | olej (paliwo technologiczne) | [18 empty] | kg |  |  | 75,2338 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 75,2338 | [10 empty] | 4,88 | [9 empty] | 367,38
8 |  |  |  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I | [18 empty] | t |  |  | 220,0650 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 220,0650 | [10 empty] | 275,86 | [9 empty] | 60 706,43
9 |  |  |  | miał kamienny | [18 empty] | t |  |  | 52,8728 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 52,8728 | [10 empty] | 21,22 | [9 empty] | 1 120,31
10 |  |  |  | tłuczeń kamienny | [18 empty] | t |  |  | 461,4480 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 461,4480 | [10 empty] | 58,36 | [9 empty] | 26 929,56
11 |  |  |  | tłuczeń kamienny niesrtowany | [18 empty] | t |  |  | 248,9940 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 248,9940 | [10 empty] | 58,36 | [9 empty] | 14 530,91
12 |  |  |  | Kruszywo łamane | [18 empty] | t |  |  | 879,7788 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 879,7788 | [10 empty] | 58,36 | [9 empty] | 51 342,56
13 |  |  |  | KRUSZYWO ŁAMANE | [18 empty] | t |  |  | 63,6000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 63,6000 | [10 empty] | 58,36 | [9 empty] | 3 711,60
14 |  |  |  | mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II | [18 empty] | t |  |  | 194,4737 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 194,4737 | [10 empty] | 275,86 | [9 empty] | 53 648,65
15 |  |  |  | rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforowane o śr. nom. 125 mm | [18 empty] | m |  |  | 24,9600 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 24,9600 | [10 empty] | 10,61 | [9 empty] | 264,82
16 |  |  |  | kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr. nom. 125 mm | [18 empty] | szt |  |  | 0,7200 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 0,7200 | [10 empty] | 14,85 | [9 empty] | 10,70
17 |  |  |  | złączki z tworzyw do rur dwuściennych o śr. nom. 125 mm | [18 empty] | szt |  |  | 4,1520 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 4,1520 | [10 empty] | 10,61 | [9 empty] | 44,06
18 |  |  |  | uszczelki do rur z tworzyw dwuściennych o śr. nom. 125 mm | [18 empty] | szt |  |  | 9,8400 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 9,8400 | [10 empty] | 2,38 | [9 empty] | 23,42
19 |  |  |  | rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforowane o śr. nom. 100 mm | [18 empty] | m |  |  | 12,4800 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 12,4800 | [10 empty] | 8,49 | [9 empty] | 105,96
20 |  |  |  | kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej o śr. nom. 100 mm | [18 empty] | szt |  |  | 0,3600 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 0,3600 | [10 empty] | 15,92 | [9 empty] | 5,74
21 |  |  |  | złączki z tworzyw do rur dwuściennych o śr. nom. 100 mm | [18 empty] | szt |  |  | 2,0760 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 2,0760 | [10 empty] | 10,61 | [9 empty] | 22,03
22 |  |  |  | uszczelki do rur z tworzyw dwuściennych o śr. nom. 100 mm | [18 empty] | szt |  |  | 4,9200 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 4,9200 | [10 empty] | 2,12 | [9 empty] | 10,43
23 |  |  |  | rury pehd śr. 30 cm | [18 empty] | m |  |  | 92,7000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 92,7000 | [10 empty] | 63,66 | [9 empty] | 5 901,30
24 |  |  |  | cement portlandzki z dodatkami 25 | [18 empty] | t |  |  | 1,6200 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 1,6200 | [10 empty] | 413,79 | [9 empty] | 670,32
25 |  |  |  | brukowiec z kamienia łamanego gr.16-20cm | [18 empty] | m3 |  |  | 12,1200 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 12,1200 | [10 empty] | 21,22 | [9 empty] | 257,16
26 |  |  |  | piasek do nawierzchni drogowych | [18 empty] | t |  |  | 22,2600 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 22,2600 | [10 empty] | 10,61 | [9 empty] | 236,16
27 |  |  |  | zaprawa cementowa M 12 | [18 empty] | m3 |  |  | 1,5000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 1,5000 | [10 empty] | 207,71 | [9 empty] | 311,58
28 |  |  |  | słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | [18 empty] | szt |  |  | 4,0000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 4,0000 | [10 empty] | 79,58 | [9 empty] | 318,32
29 |  |  |  | tablice znaków drogowych | [18 empty] | szt |  |  | 2,0000 | [6 empty] | 0,0000 | [8 empty] | 2,0000 | [10 empty] | 212,20 | [9 empty] | 424,40
RAZEM | [62 empty] | 230 368,61
Słownie: | [11 empty] | dwieście trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem i 61/100 zł
Zestawienie sprzętu
Lp. |  |  |  |  | Nazwa | [26 empty] | j.m. |  |  | Ilość | [12 empty] | Cena jedn. | [11 empty] | Wartość
1 |  |  |  |  | samochód dostawczy | [26 empty] | m-g |  |  | 0,7830 | [12 empty] | 46,00 | [11 empty] | 36,02
2 |  |  |  |  | Spycharka gąsienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) | [26 empty] | m-g |  |  | 17,5392 | [12 empty] | 80,00 | [11 empty] | 1 403,14
3 |  |  |  |  | koparka 0.15 m3 | [26 empty] | m-g |  |  | 89,0345 | [12 empty] | 76,37 | [11 empty] | 6 799,39
4 |  |  |  |  | samochód samowyładowczy 5 t | [26 empty] | m-g |  |  | 368,9766 | [12 empty] | 80,00 | [11 empty] | 29 518,13
5 |  |  |  |  | zagęszczarka spalinowa 70-90 m3/h | [26 empty] | m-g |  |  | 8,7696 | [12 empty] | 39,03 | [11 empty] | 342,33
6 |  |  |  |  | walec wibracyjny ciągniony gładki 12 t | [26 empty] | m-g |  |  | 8,7696 | [12 empty] | 83,66 | [11 empty] | 733,51
7 |  |  |  |  | ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) | [26 empty] | m-g |  |  | 8,7696 | [12 empty] | 69,66 | [11 empty] | 610,74
8 |  |  |  |  | walec statyczny samojezdny | [26 empty] | m-g |  |  | 247,7246 | [12 empty] | 81,41 | [11 empty] | 20 168,14
9 |  |  |  |  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | [26 empty] | m-g |  |  | 19,0695 | [12 empty] | 89,35 | [11 empty] | 1 701,74
10 |  |  |  |  | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 | [26 empty] | m-g |  |  | 64,9577 | [12 empty] | 90,54 | [11 empty] | 5 883,46
11 |  |  |  |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) | [26 empty] | m-g |  |  | 64,9577 | [12 empty] | 47,69 | [11 empty] | 3 098,80
12 |  |  |  |  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | [26 empty] | m-g |  |  | 29,7585 | [12 empty] | 172,09 | [11 empty] | 5 122,09
13 |  |  |  |  | walec statyczny samojezdny ogumiony | [26 empty] | m-g |  |  | 29,7585 | [12 empty] | 92,01 | [11 empty] | 2 738,55
14 |  |  |  |  | walec wibracyjny samojezdny | [26 empty] | m-g |  |  | 1,6400 | [12 empty] | 75,99 | [11 empty] | 124,60
15 |  |  |  |  | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t | [26 empty] | m-g |  |  | 142,5060 | [12 empty] | 45,00 | [11 empty] | 6 412,77
16 |  |  |  |  | koparka 0.15 m3 | [26 empty] | m-g |  |  | 1,6875 | [12 empty] | 82,95 | [11 empty] | 139,97
17 |  |  |  |  | ciągnik kołowy 29-37 kW | [26 empty] | m-g |  |  | 0,1404 | [12 empty] | 46,38 | [11 empty] | 6,52
18 |  |  |  |  | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | [26 empty] | m-g |  |  | 0,1404 | [12 empty] | 7,91 | [11 empty] | 1,10
19 |  |  |  |  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | [26 empty] | m-g |  |  | 0,3645 | [12 empty] | 76,21 | [11 empty] | 27,78
20 |  |  |  |  | ubijak spalinowy 200 kg | [26 empty] | m-g |  |  | 1,9008 | [12 empty] | 7,43 | [11 empty] | 14,12
RAZEM | [59 empty] | 84 882,90
Słownie: | [12 empty] | osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa i 90/100 zł
Zestawienie odpadów
Lp. |  |  |  | Nazwa | [19 empty] | j.m. |  |  |  | Ilość | [8 empty] | Cena jedn. | [11 empty] | Wartość | [11 empty] | Transport
Zestawienie pozycji kosztorysu
Lp. | [5 empty] | Podstawa | [9 empty] | Opis | [35 empty] | j.m. |  |  | Obmiar
1 | [5 empty] | KNNR 1 0111-01 | [9 empty] | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | [35 empty] | km |  |  | 0,522
2 | [5 empty] | KNNR 1 0202-01 | [9 empty] | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | [35 empty] | m3 |  |  | 6,5 * 522 * 0,3 + 10 * 20 * 0,3 = 1 077,900
3 | [5 empty] | KNNR 1 0402-03 | [9 empty] | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | [35 empty] | m3 |  |  | 522 * 2 * 0,3 = 313,200
4 | [5 empty] | KNNR 1 0210-01 | [9 empty] | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | [35 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
5 | [5 empty] | KNR 2-28 0703-05 | [9 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | [35 empty] | m |  |  | 24,000
6 | [5 empty] | KNR 2-28 0703-04 | [9 empty] | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm | [35 empty] | m |  |  | 12,000
7 | [5 empty] | KNR 2-01 0230-01 | [9 empty] | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wyknawcę | [35 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
8 | [5 empty] | KNR 2-01 0236-01 | [9 empty] | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | [35 empty] | m3 |  |  | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
9 | [5 empty] | KNNR 6 0102-02 | [9 empty] | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy | [35 empty] | m2 |  |  | 6,5 * 522 = 3 393,000
10 | [5 empty] | KNNR 6 0113-01 | [9 empty] | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | [35 empty] | m2 |  |  | 5,3 * 522 = 2 766,600
11 | [5 empty] | KNNR 6 0113-04 | [9 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [35 empty] | m2 |  |  | 5,2 * 522 = 2 714,400
12 | [5 empty] | KNNR 6 1005-07 | [9 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [35 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200
13 | [5 empty] | KNNR 6 0308-01 | [9 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0,75 | [35 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200
14 | [5 empty] | KNNR 6 1005-07 | [9 empty] | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | [35 empty] | m2 |  |  | 5,1 * 522 = 2 662,200
15 | [5 empty] | KNNR 6 0309-02 | [9 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 0,75 | [35 empty] | m2 |  |  | 5,0 * 522 = 2 610,000
16 | [5 empty] | KNNR 6 0605-06 | [9 empty] | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm | [35 empty] | m |  |  | 10 * 9 = 90,000
17 | [5 empty] | KNR-W 2-01 0516-04 | [9 empty] | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | [35 empty] | m2 |  |  | 10 * 2 * 3,0 = 60,000
18 | [5 empty] | KNNR 6 0101-02 | [9 empty] | Koryta wykonywane gł. 20cm | [35 empty] | m2 |  |  | 10 * 20 = 200,000
19 | [5 empty] | KNNR 6 0106-05 | [9 empty] | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | [35 empty] | m2 |  |  | 200,000
20 | [5 empty] | KNNR 6 0113-01 | [9 empty] | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | [35 empty] | m2 |  |  | 200,000
21 | [5 empty] | KNNR 6 0113-04 | [9 empty] | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | [35 empty] | m2 |  |  | 200,000
22 | [5 empty] | KNNR 6 0309-02 | [9 empty] | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | [35 empty] | m2 |  |  | 200,000
23 | [5 empty] | KNNR 1 0503-03 | [9 empty] | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | [35 empty] | m2 |  |  | 522 * 2 * 0,75 = 783,000
24 | [5 empty] | KNNR 6 0113-06 | [9 empty] | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | [35 empty] | m2 |  |  | 522 * 2 * 0,75 = 783,000
25 | [5 empty] | KNNR 6 1302-02 | [9 empty] | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | [35 empty] | m |  |  | 522 * 2 = 1 044,000
26 | [5 empty] | KNNR 6 0702-01 | [9 empty] | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | [35 empty] | szt. |  |  | 4,000
27 | [5 empty] | KNNR 6 0702-05 | [9 empty] | Pionowe znaki drogowe -E | [35 empty] | szt. |  |  | 2,000

## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C ETAP IV
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,522
2 d.1 | D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 6,5 * 522 * 0,3 + 10 * 20 * 0,3 = 1 077,900
3 d.1 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami | m3 | 522 * 2 * 0,3 = 313,200
2 |  | Wykonanie remontu rurociągów melrioracyjnych
4 d.2 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
5 d.2 | D-03.02.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 125 mm | m | 24,000
6 d.2 | D-03.02.01 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm | m | 12,000
7 d.2 | D-02.03.01 | Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wyknawcę | m3 | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
8 d.2 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm | m3 | 36 * 0,5 * 1,5 = 27,000
3 |  | Roboty przy nawierzchni jezdni
9 d.3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy | m2 | 6,5 * 522 = 3 393,000
10 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 5,3 * 522 = 2 766,600
11 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 5,2 * 522 = 2 714,400
12 d.3 | D-05.03.05B | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 5,1 * 522 = 2 662,200
13 d.3 | D-05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 5,1 * 522 = 2 662,200
14 d.3 | D-05.03.05A | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 5,1 * 522 = 2 662,200
15 d.3 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 5,0 * 522 = 2 610,000
4 |  | Roboty przy nawierzchni zjazdów
16 d.4 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm | m | 10 * 9 = 90,000
17 d.4 | D-03.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10 * 2 * 3,0 = 60,000
18 d.4 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie | m2 | 10 * 20 = 200,000
19 d.4 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 200,000
20 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa dolna z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 200,000
21 d.4 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 200,000
22 d.4 | D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 200,000
5 |  | Roboty wykończeniowe
23 d.5 | D-02.00.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 522 * 2 * 0,75 = 783,000
24 d.5 | D-06.03.01A | Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm) | m2 | 522 * 2 * 0,75 = 783,000
25 d.5 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 522 * 2 = 1 044,000
26 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4,000
27 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe -E | szt. | 2,000
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto